Приложение 1

УТВЕРЖДЕН

распоряжением управления

образования администрации

Тарногского муниципального

района от 04.02.2022 года № 14

План мероприятий

по введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования и введению

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в общеобразовательных

организациях Вологодской области в 2022-2023 учебном году»

(далее – ФГОС начального общего образования, ФГОС основного общего образования)

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативное правовое обеспечение введения ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования |  |  |  |
| 1.1 | Создание рабочей группы по координации работы по введению ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования в общеобразовательных организациях Тарногского муниципального района | до 10.02.2022 г. | Управление образования администрации Тарногского муниципального района |
| 1.2 | Разработка и утверждение муниципального плана мероприятий по введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования и введению федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в общеобразовательных организациях Тарногского муниципального района в 2022-2023 учебном году | до 10.02.2022 г. | Управление образования администрации Тарногского муниципального района, общеобразовательные организации Тарногского муниципального района |
| 1.3 | Разработать и внедрить муниципальную модель мониторинга готовности общеобразовательных организаций к введению обновленных ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования | до 10.02.2022 г. | Управление образования администрации Тарногского муниципального района |
| 2. Организационное обеспечение введения ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования |  |  |  |
| 2.1 | Актуализация планов работы районных учебно-методического объединения по общему образованию (далее - РУМО), рабочих групп по учебным предметам, предметным областям, в части включения мероприятий, направленных на обеспечение введения ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования в общеобразовательных организациях Тарногского муниципального района | до 10.02.2022 г. | Управление образования администрации Тарногского муниципального района, руководители РМО |
| 2.2 | Участие в рабочих семинарах-совещаниях с руководителями общеобразовательных организаций по вопросам организационно-методического сопровождения введения ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования | по отдельному графику | Управление образования администрации Тарногского муниципального района, общеобразовательные организации Тарногского муниципального района |
| 2.3 | Участие в методических мероприятиях для руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций (семинары, мастер-классы, методические интенсивы, тренинги) в рамках проведения Единых методических дней на базе Тарногского муниципального района по вопросам введения обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования | по отдельному плану | Управление образования администрации Тарногского муниципального района, общеобразовательные организации Тарногского муниципального района |
| 2.4 | Проведение анализа учебников, используемых в районе, на соответствие примерным рабочим программам по учебным предметам, предметным областям для определения дефицитов по обеспечению введения ФГОС начального общего образования и основного общего образования в общеобразовательных организациях Тарногского муниципального района. Определение перечня учебников для обеспечения введения ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования | Январь 2022 г. Февраль 2022 г. | Управление образования администрации Тарногского муниципального района, общеобразовательные организации Тарногского муниципального района, руководители РМО |
| 2.5 | Сбор данных и проведение анализа готовности общеобразовательных организаций к введению ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования в общеобразовательных организациях Тарногского муниципального района | Май 2022 г., август 2022 г. | Управление образования администрации Тарногского муниципального района |
| 2.6 | Участие в индивидуальных собеседованиях со специалистами АОУ ВО ДПО «ВИРО» по вопросам обеспечения введения обновленных ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования | Июнь, август 2022 г. | Управление образования администрации Тарногского муниципального района, общеобразовательные организации Тарногского муниципального района |
| 2.7 | Проведение мониторинга исполнения плана мероприятий по введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования и введению федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в общеобразовательных организациях района в 2022-2023 учебном году | до 10 июля 2023 г. | Управление образования администрации Тарногского муниципального района |
| 3. Кадровое обеспечение введения ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования |  |  |  |
| 3.1 | Повышение квалификации педагогических работников по вопросам введения ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования в общеобразовательных организациях Тарногского муниципального района (учителя начальных классов, русского языка и литературы, математики, истории, географии, биологии, иностранного языка, технологии, музыки, изобразительного искусства, технологии, физической культуры) | Февраль 2022 г.- июнь 2023 г. | Управление образования администрации Тарногского муниципального района, общеобразовательные организации Тарногского муниципального района |
| 3.2 | Организация повышения квалификации руководителей общеобразовательных организаций; специалистов управления образования Тарногского муниципального района по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации», АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» | Март-июнь 2022 г. | Управление образования администрации Тарногского муниципального района, общеобразовательные организации Тарногского муниципального района |
| 3.3 | Участие в стажировке, обучающих семинарах по вопросам введения ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования, в том числе на базе созданных методических площадок в общеобразовательных организациях: - по апробации и внедрению примерных рабочих программ по учебным предметам, предметным областям; - по разработке основных образовательных программ начального общего и основного общего образования, рабочих программ учебных предметов, предметных областей, рабочих программ воспитания в соответствии с требованиями обновленных ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования; - по планированию образовательной деятельности в соответствии с требованиями обновленных ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования; - по методике и инструментарию оценки результатов освоения основных общеобразовательных программ, включая независимую оценку качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся в условиях реализации обновленных ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования | По отдельному плану – графику | Управление образования администрации Тарногского муниципального района, общеобразовательные организации Тарногского муниципального района |
| 3.4 | Проведение методических мероприятий по организации наставничества в общеобразовательных организациях с целью повышения профессионального уровня учителей по вопросам введения обновленных ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования | ежемесячно | Управление образования администрации Тарногского муниципального района, общеобразовательные организации Тарногского муниципального района |
| 4. Научно-методическое и методическое обеспечение введения ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования |  |  |  |
| 4.1 | Участие в стратегической сессии «К новому качеству общего образования: изменения в образовательных стандартах» | Февраль 2022 г. | Управление образования администрации Тарногского муниципального района, общеобразовательные организации Тарногского муниципального района |
| 4.2 | Участие в региональном семинаре для руководящих и педагогических работников по вопросам введения обновленных ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования в общеобразовательных организациях Тарногского муниципального района в рамках Областного педагогического совета | Август 2022 г. | Управление образования администрации Тарногского муниципального района, общеобразовательные организации Тарногского муниципального района |
| 4.3 | Организация и проведение семинара для руководящих и педагогических работников по вопросам введения обновленных ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования в общеобразовательных организациях Тарногского муниципального района в рамках августовской конференции | Август 2022 г. | Управление образования администрации Тарногского муниципального района, общеобразовательные организации Тарногского муниципального района |
| 4.4 | Участие в вебинарах, видеоконференциях и методических семинарах для руководящих и педагогических работников с участием федеральных государственных образовательных организаций, исследовательских институтов, издательств по вопросам введения обновленных ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования | По отдельному графику | Управление образования администрации Тарногского муниципального района, общеобразовательные организации Тарногского муниципального района |
| 5. Информационное обеспечение введения ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования |  |  |  |
| 5.1 | Размещение актуальной информации по введению обновленных ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования в общеобразовательных организациях Вологодской области, о выполнении настоящего плана-графика на сайте управления образования администрации Тарногского муниципального района и сайтах общеобразовательных организациях Тарногского муниципального района | ежемесячно | Управление образования администрации Тарногского муниципального района, общеобразовательные организации Тарногского муниципального района |
| 5.2 | Размещение информационных и методических материалов для педагогических работников по вопросам введения ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования в социальных сетях | ежемесячно | Управление образования администрации Тарногского муниципального района, общеобразовательные организации Тарногского муниципального района |
| 5.3 | Подготовка пресс-релизов и широкое информирование родительской общественности по вопросам введения обновленных ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования в общеобразовательных организациях Тарногского муниципального района в средствах массовой информации (далее - СМИ). Размещение информации о ходе введения обновленных ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования на официальном сайте управления образования администрации Тарногского муниципального района | ежемесячно | Управление образования администрации Тарногского муниципального района, общеобразовательные организации Тарногского муниципального района |
| 5.4 | Обеспечения контроля организации процессов обратной связи через мероприятия по проведению информационно-просветительской работы с родителями (законными представителями) обучающихся, СМИ, общественностью по вопросам введения обновленных ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования | постоянно | Управление образования администрации Тарногского муниципального района, общеобразовательные организации Тарногского муниципального района |