Утвержден распоряжением

управления образования администрации

Тарногского муниципального района

От 27.12.2021  №134

(приложение 1)

Муниципальный План мероприятий по методическому сопровождению

введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования и введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в общеобразовательных организациях Тарногского района Вологодской области в 2022-2023 учебном году»

(далее – ФГОС НОО, ФГОС ООО)

| № п/п | Наименование мероприятий |  | Сроки | Ответственные | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Повышение квалификации педагогических работников |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Сбор и обобщение статистических данных и анализ потребности в повышении квалификации учителей по вопросам реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в разрезе общеобразовательных организаций Тарногского муниципального района | До 01.02. 2022 г. | Управление образования | Сформирован списочный состав педагогов для прохождения повышения квалификации в разрезе общеобразовательных организаций Тарногского муниципального района |
| 1.2. |  | Повышение квалификации учителей начальных классов по ДПП ПК «Реализация требований ФГОС НОО в работе учителя» (36 ч): |  | Управление образования, общеобразовательные организации | Обеспечена готовность учителей начальных классов к реализации обновленных ФГОС НОО в общеобразовательных организациях Тарногского муниципального района |
| 1.2.1. |  | -учителя начальных классов, преподающих в 4-х и 1-х классах в 2021-2022 учебном году | 04.04 -13.04.2022 г. |  |  |
| 1.3. |  | Повышение квалификации учителей–предметников, обеспечивающих введение ФГОС ООО в 5-х классах общеобразовательных организаций по ДПП ПК «Реализация требований ФГОС ООО в работе учителя» (36 ч) |  | Управление образования, общеобразовательные организации | Обеспечена готовность учителей-предметников к реализации обновленных ФГОС ООО в общеобразовательных организациях Тарногского муниципального района. Аналитическая справка. |
| 1.3.1. |  | учителя русского языка и литературы | 07.02.22-17.02.22 г. | Управление образования, общеобразовательные организации |  |
| 1.3.2. |  | учителя математики | 21.02.22-04.03.22 г. |  |  |
| 1.3.3. |  | учителя географии | 25.04.22-11.05.22 г. |  |  |
| 1.3.4. |  | учителя биологии | 25.04.22-11.05.22 г. |  |  |
| 1.3.5. |  | учителя истории | 11.04.22-21.04.22 г. |  |  |
| 1.3.6. |  | учителя иностранного языка | 30.05.22-09.06.22 г. |  |  |
| 1.3.7. |  | учителя музыки | 20.06.22-30.06.22 г. |  |  |
| 1.3.8. |  | учителя изобразительного искусства | 20.06.22-30.06.22 г. |  |  |
| 1.3.9. |  | учителя технологии | 20.06.22-30.06.22 г. |  |  |
| 1.3.10 |  | учителя физической культуры | 14.06.22-24.06.22 г. |  |  |
| 2. Проведение методических мероприятий с руководящими и педагогическими работниками общеобразовательных организаций |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Участие в рабочих семинарах-совещаниях, проводимых специалистами ВИРО и Департамента образования Вологодской области по темам: - «Управленческие меры по обеспечению перехода на обновленные ФГОС НОО И ФГОС ООО на муниципальном и институциональном уровне»; - «Примерная рабочая программа по предмету - новый инструмент в работе учителя»; - «Разработка основной образовательной программы начального общего и основного общего образования в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО»; - «Система оценки предметных и метапредметных результатов для достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы в условиях введения, обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО»; - «Эффективные формы организации методической работы с педагогами по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО»; - «Организация информационно-разъяснительной работы с родителями по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО»; - «Критерии готовности общеобразовательных организаций к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО». |  | По отдельному плану | Управление образования | Обсужден комплекс мер, направленный обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в общеобразовательных организациях области, внедрение его на практике |
| 2.2. | Организация и проведение рабочих семинаров-совещаний с руководителями общеобразовательных организаций по темам: - «Управленческие меры по обеспечению перехода на обновленные ФГОС НОО И ФГОС ООО на муниципальном уровне»; - «Эффективные формы организации методической работы с педагогами по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО»; - «Организация информационно-разъяснительной работы с родителями по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО»; - «Критерии готовности общеобразовательных организаций к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО». |  | По отдельному плану | Управление образования | Разработка комплекса мер, направленного на обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в общеобразовательных организациях Тарногского района, внедрение его на практике |
| 2.3. | Участие в стратегической сессии «К новому качеству общего образования: изменения в образовательных стандартах» для членов Штаба родительского общественного контроля и родительской общественности |  | Февраль 2022 г. | Управление образования, общеобразовательные организации | Широкое информирование родительской общественности по вопросам введения обновленных ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования |
| 2.4. | Участие в региональном семинаре для руководящих и педагогических работников по вопросам введения обновленных ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования в общеобразовательных организациях Вологодской области в рамках Областного педагогического совета |  | Август 2022 г. | Управление образования, общеобразовательные организации | Профессиональное обсуждение и выработка мер для обеспечения реализации обновленных ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования в общеобразовательных организациях Вологодской области |
| 2.5. | Организация и проведение семинара для руководящих и педагогических работников по вопросам введения обновленных ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования в общеобразовательных организациях Тарногского муниципального района в рамках Августовской педагогической конференции |  | Август 2022 г. | Управление образования, общеобразовательные организации | Профессиональное обсуждение и выработка мер для обеспечения реализации обновленных ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования в общеобразовательных организациях Тарногского района |
| 2.6. | Участие в вебинарах, видеоконференциях и методических семинарах для педагогических работников с участием федеральных государственных образовательных организаций, исследовательских институтов, издательств по вопросам введения обновленных ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования по темам: - «Результаты апробации примерных рабочих программ по учебным предметам, предметным областям»; - «Контроль и оценка предметных и метапредметных результатов освоения образовательных программ в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО: кейс инструментов для оценивания образовательных достижений»; - «Эффективные инструменты формирования функциональной грамотности в условиях введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО»; - «Анализ содержания и методического аппарата УМК по учебным предметам с точки зрения требований примерных рабочих программ»; - «Вероятность и статистика в УМК по математике (5-9 классы)»; - «Реализация рабочих программ воспитания в условиях перехода на обновленный ФГОС НОО и ФГОС ООО» |  | По отдельному плану | Управление образования, общеобразовательные организации | Получение опыта и методического материала для обеспечения реализации обновленных ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования в общеобразовательных организациях Тарногского района |
| 3.Мониторинговое и экспертно-аналитическое сопровождение введения и реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Проведение анализа учебников, используемых в районе, на соответствие примерным рабочим программам по учебным предметам, предметным областям для определения дефицитов по обеспечению введения ФГОС начального общего образования и основного общего образования в общеобразовательных организациях Тарногского района в переходный период. Определение перечня учебников для обеспечения введения ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования |  | Январь 2022 г. | Управление образования, общеобразовательные организации | Аналитическая справка по использованию учебников в образовательной деятельности для обеспечения введения ФГОС начального общего образования и основного общего образования в общеобразовательных организациях Тарногского района в переходный период |
| 3.2. | Сбор данных и проведение анализа готовности общеобразовательных организаций к введению ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования в общеобразовательных организациях Тарногского района |  | Май 2022 г. август 2022 г. | Управление образования, общеобразовательные организации | Аналитическая справка по оценке готовности общеобразовательных организаций к введению ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования в общеобразовательных организациях Вологодской области |
| 3.3. | Проведение мониторинга исполнения плана мероприятий по введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования и введению федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в общеобразовательных организациях Вологодской области в 2022-2023 учебном году |  | До 10 июля 2023 г. | Управление образования | Аналитический отчет по итогам мониторинга |
| 3.4. | Проведение мониторинга исполнения муниципального плана мероприятий по введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования и введению федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в общеобразовательных организациях Вологодской области в 2022-2023 учебном году |  | До 01 июля 2023 г. | Управление образования | Аналитический отчет по итогам мониторинга |
| 4. Информационное обеспечение введения ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Размещение актуальной информации по введению обновленных ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования в общеобразовательных организациях Вологодской области, о выполнении настоящего плана-графика на сайте управления образования, в соц. сетях |  | постоянно | Управление образования | Размещение актуальной информации по введению обновленных ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего |
| 4.2. | Размещение на сайтах общеобразовательных организаций нормативных документов по обеспечению введения обновленных ФГОС (приказы ОО, основные образовательные программы, рабочие программы по учебным предметам, предметным областям, рабочие программы воспитания, соответствующие требованиям обновленных ФГОС) |  | Август-сентябрь 2022 г., далее-постоянно | Управление образования, общеобразовательные организации | Актуальная информация на сайтах общеобразовательных организаций в части размещения нормативных документов по обеспечению введения ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего |
| 4.4. | Работа с родительской общественностью по вопросам введения обновленных ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования в общеобразовательных организациях Тарногского района |  | постоянно | Управление образования, общеобразовательные организации | Информирование родительской общественности по вопросам введения обновленных ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего |
|  | 5. Сопровождение деятельности профессиональных педагогических сообществ |  |  |  |  |
| 5.1. | Размещение информационных и методических материалов для педагогических работников по вопросам введения обновленных ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования в группах и беседах в социальных сетях |  | постоянно | Управление образования, районные методические объединения | Обеспечение размещения информационных и методических материалов для педагогических работников по вопросам введения ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования |
| 5.2. | Участие в сетевых консультациях в базе сетевых профессиональных сообщества «Методподдержка 35» для педагогических работников по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования |  | постоянно | Управление образования | Получение оперативной адресной поддержки педагогами по вопросам введения обновленных ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования |