	Управление образования администрации

Тарногского муниципального района   161560, Вологодская область,

с. Тарногский Городок, ул.Советская
тел. (факс) 8(248) 2-16-66

21.02.2022__№   71
На № ________от _________

                                                          
	Финансовое управление
администрации Тарногского муниципального района


ГОДОВОЙ   ОТЧЁТ
о  выполнении муниципальной программы «Развитие системы образования Тарногского муниципального района на 2015-2017 годы» (с последующими изменениями и дополнениями) за 2021 год. (Программа утверждена постановлением администрации Тарногского муниципального района от 17.12.2014 года № 551)
	Наименование муниципальной программы
	«Развитие системы образования Тарногского муниципального района на 2015-2017 годы» утверждена постановлением администрации Тарногского муниципального района от 17.12.2014 года № 551 (с последующими изменениями и дополнениями)

	Наименование ответственного исполнителя
	Управление образования администрации Тарногского муниципального района

	Отчетный год
	2021

	Дата составления годового отчета
	21  февраля 2022 года

	Должность, фамилия, имя, отчество, № телефона, адрес электронной почты ответственного исполнителя годового отчета
	Начальник управления образования администрации района Решетников Павел Иванович, телефон 8-81748-21666, электронная почта ruotar@mail.ru


Начальник управления образования                                                П.И. Решетников

Таблица 1. Выполнения показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2021  год

	№ п/п
	Задачи, направленные на достижение цели
	Наименование индикатора (показателя)
	Ед.

изм.
	план
	факт

	1.
	Повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям развития экономики района, современным потребностям общества и каждого гражданина
	Удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования
	%
	92
	98,2

	2.
	Обеспечение доступности получения дошкольного образования
	Доля детей в возрасте 3-7 лет, получающих дошкольное образование от числа обратившихся
	%
	100
	100

	3.
	Создание условий для качественного дополнительного образования и обеспечение доступности дополнительного образования
	Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодёжи в возрасте 5-18 лет;


	%
	78
	82,45

	4.
	Повышение качества образования
	Обеспечить до 2024 года участие 100% общеобразовательных организаций в процедурах оценки качества образования
	%
	100
	100

	
	Обеспечение доступности начального, основного, среднего общего образования,  создание условий для получения качественного общего образования, обеспечение обновления содержания и технологий образования, создание условий для сохранения и развития кадрового потенциала муниципальной системы образования
	Доля руководителей и педагогических работников общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности руководителей и педагогических работников общеобразовательных учреждений (проценты)
	%
	100
	100

	
	Обеспечение эффективности расходования бюджетных средств
	Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в регионе

	%
	100
	110

	
	Совершенствование материально-технической базы образовательных учреждений, создание безопасных условий функционирования образовательных учреждений
	Доля детей из многодетных семей, на которых предоставлены денежные выплаты на проезд и приобретение комплекта одежды для посещения школьных занятий, спортивной формы для занятий физической культурой, в общем количестве таких детей, родители (законные представители) которых обратились за назначением указанных мер социальной поддержки

	%
	100
	100

	
	Совершенствование материально-технической базы образовательных учреждений, создание безопасных условий функционирования образовательных учреждений
	Обеспечение бесплатным горячим  питанием обучающихся на ступени начального общего образования от общей численности обучающихся на ступени начального общего образования
	%
	100
	100

	
	Обеспечение доступности и качества дошкольного образования вне зависимости от места жительства детей.
	Доступность дошкольного образования для детей в  возрасте от 2 месяцев до 3 лет
	%
	100
	100

	
	Обеспечение доступности и качества дошкольного образования вне зависимости от места жительства детей.
	Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в сфере общего  образования в  регионе
	%
	100
	100

	
	Повышение доступности качественного дополнительного образования детей, соответствующего требованиям развития экономики района, современным потребностям общества и каждого гражданина.
	увеличение доли руководящих и педагогических работников организаций дополнительного образования, прошедших повышение квалификации по модернизированным программам
	%
	100
	100

	
	Повышение доступности качественного дополнительного образования детей, соответствующего требованиям развития экономики района, современным потребностям общества и каждого гражданина.
	доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеразвивающими программами технического и естественно-научного направленностей
	%
	22
	61,8

	
	Повышение доступности качественного дополнительного образования детей, соответствующего требованиям развития экономики района, современным потребностям общества и каждого гражданина.
	отношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования к средней заработной плате учителей в регионе
	%
	100
	104


	Таблица 2. Выполнение муниципальной программы в разрезе подпрограмм

	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия
	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность)   
	Результат (краткое описание)         
	Плановое финансирование (тыс. руб.)
	Фактическое 

исполнение

(тыс.руб)

	1
	2
	3
	4
	5

	Программа «Развитие системы образования ТМР на 2015-2017 годы» (с последующими изменениями и дополнениями)
	
	
	369030,1
	368795,3

	1. Подпрограмма «Модернизация системы общего образования»
	 

Управление образование Тарногского муниципального района
	Обеспечение всех нуждающихся  подвозом. Экономия расходов.

 Создание комфортных и безопасных условий для осуществления образовательного процесса. Создание условий единой информационной образовательной среды.

 Развитие кадрового потенциала
	250812,2
	250577,1

	1.1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях
	Руководители образовательных учреждений
	Обеспечение образовательного процесса. Достигнут показатель средней заработной платы педработникам учреждений общего образования 31541,20 рублей, что составляет 100,5% от областного показателя
	169568,7
	169568,7

	1.2. Предоставление единовременных выплат педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности
	Руководители образовательных учреждений
	
	30,0
	30,0

	1.3.Предоставление денежных выплат на проезд и на приобретение комплекта одежды для  детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях из многодетных семей
	Руководители образовательных учреждений
	Произведены выплаты 378 детям из многодетных семей на проезд -1362,0, на одежду -531,0 177 детям
	2022,2
	2022,2

	1.4.Организация  и обеспечение отдыха и оздоровления детей
	Руководители

образовательных

учреждений
	
	482,7
	482,7

	1.7. Основное мероприятие «Изготовление и распространение световозвращающих приспособлений в среде дошкольников и учащихся младших классов общеобразовательных организаций»
	Руководители образовательных учреждений
	
	39,2
	39,2

	1.8 Ремонт, капитальный ремонт, укрепление материально - технической базы и создание безопасных условий пребывания в организациях общего образования
	Руководители образовательных учреждений
	
	62268,2
	62033,1

	1.13 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях
	Руководители

образовательных

учреждений
	
	6788,5
	6788,5

	1.14 Обеспечение начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях района в части ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам
	Руководители

образовательных

учреждений
	
	9612,7
	9612,7

	2.Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»
	Управление образование Тарногского муниципального района

Руководители  образовательных учреждений, 

КУ «Центр обеспечения деятельности образовательных учреждений»
	Создание комфортных условий для осуществления образовательного процесса. Создание безопасных условий нахождения детей в дошкольных учреждениях. Создание условий единой информационной образовательной среды. Экономия энергоресурсов. Развитие кадрового потенциала. 

Развитие системы качественного дошкольного образования детей
	96448,2
	96448,2

	2.1. Обеспечение  получения общедоступного дошкольного  образования в муниципальных образовательных  организациях района
	Руководители образовательных учреждений
	Обеспечение образовательного процесса. Обеспечено выполнение показателя средней заработной платы педработникам дошкольных организаций 29266,20 рублей, что  составляет 101,7 % от областного показателя
	94428,2
	94428,2

	2.2. Предоставление компенсации родительской платы, выплачиваемой родителям детей, посещающих муниципальные и частные образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования
	Руководители образовательных учреждений
	Социальные выплаты.
	2020,0
	2020,0

	3.Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования»
	Управление образования

Руководитель БОУ ДОД «Тарногский районный Дом детского творчества»
	Развитие системы дополнительного образования. Создание комфортных и безопасных условий для осуществления образовательного процесса. Создание условий для получения качественного дополнительного образования. 

Создание условий единой информационной образовательной среды. Развитие кадрового потенциала.
	10726,5
	10726,5

	3.1. Организация предоставления дополнительного образования детям в муниципальных образовательных организациях района
	руководитель БОУ ДО «Тарногский районный Дом детского творчества»
	Обеспечение образовательного процесса Обеспечен показатель средней заработной платы педработникам дополнительного образования 27918,9 рубля, что составляет 99,9% от областного показателя
	6684,1
	6684,1

	3.2.Основное мероприятие «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей»
	руководитель БОУ ДО «Тарногский районный Дом детского творчества»
	
	117,0
	117,0

	3.3. Организация дополнительного образования детей в рамках системы персонифицированного финансирования
	руководитель БОУ ДО «Тарногский районный Дом детского творчества»
	Обеспечено 12% детей от общей численности детей и молодёжи в возрасте от 5 до 18 лет дополнительного образования детей в рамках системы персонифицированного финансирования
	3925,4
	3925,4

	4.Подпрограмма «Одаренные дети»
	Управление образования

Руководитель БОУ ДОД «Тарногский районный Дом детского творчества» Руководители образовательных учреждений
	Создание и развитие творческой среды для выявления одаренных и талантливых детей в различных областях деятельности, освоения обучающимися общеобразовательных школ и воспитанниками учреждений дополнительного образования детей духовных и культурных ценностей, формирования творческой, социальной активности, готовности к профессиональному самоопределению через организацию массовых мероприятий, проведение конкурсов профессионального мастерства «Учитель года», Воспитатель года», «Педагог дополнительного образования года», «Лидер в образовании»
	147,7
	147,7

	4.1. Обеспечение участия одаренных и талантливых детей в районных, областных, всероссийских международных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях
	Управление образования

Руководитель БОУ ДОД «Тарногский районный Дом детского творчества» Руководители образовательных учреждений
	Выполнен план проведения мероприятий с детьми. Проведение конкурсов профессионального мастерства педагогов 
	147,7
	147,7

	5.Подпрограмма «Обеспечение создания условий для реализации программы»
	Управление образование Тарногского муниципального района

Руководители  образовательных учреждений, 

КУ «Центр обеспечения деятельности образовательных учреждений»
	Обеспечение условий для реализации муниципальной программы (подпрограмм 1-4)
	10895,8
	10895,8

	5.1 Основное мероприятие «Выполнение функций управлением образования администрации района»
	
	
	10895,8
	10895,8

	5.2 Деятельность обслуживающего персонала по обеспечению функционирования образовательных организаций
	
	
	5334,9
	5334,9

	5.3. Организация летнего отдыха детей
	
	
	306,1
	306,1


[image: image1.jpg]



Начальник управления                                                      П.И. Решетников

